## Gantt
|  | PLAN |  | AVANCE
Actividades | Monto | Fecha Inicio | Fecha Fin | % Plan | %Real
App para registro de tallaje - Samitex | 54453 | 2025-03-01 | 2026-06-12
Inicio |  | 2025-03-01 | 2026-01-22 | 100% | 100%
Definicion de ENT |  | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 100% | 100%
Revision de ENT | TIC/Retail | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 100% | 100%
Aprobacion de ENT |  | 2025-10-31 | 2025-12-18 | 100% | 100%
Cotización |  | 2026-01-13 | 2026-01-22 | 100% | 100%
Área Desarrollo | TIC | 2026-01-13 | 2026-01-22 | 100% | 100%
ENT en cotizacion | TIC | 2026-01-13 | 2026-01-19 | 100% | 100%
Aprobacion de TIC | TIC | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 100% | 100%
Aprobacion de Cotizacion |  | 2026-01-20 | 2026-01-22 | 100% | 100%
Kick off del proyecto |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 100% | 100%
Prototipado | Prov | 2026-02-18 | 2026-03-06 | 100% | 100%
Semana 1 |  | 2026-02-18 | 2026-02-23 | 100% | 100%
Accesos y perfiles |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 100% | 100%
Módulo de Inicio de Sesión |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 100% | 100%
Módulo de gestión de usuario del sistema |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 100% | 100%
Módulo de registro de perfil (cargo del personal) |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 100% | 100%
Módulo de asignación de accesos por perfil de cargo |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 100% | 100%
Gestión de personal y parámetros de medidas |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 100% | 100%
Módulo de gestión del personal |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 100% | 100%
Módulo de registro de parámetros de medidas corporales |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 100% | 100%
Registro de tallas y productos |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 100% | 100%
Módulo de registro de talla |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 100% | 100%
Módulo de registro de tipo de productos |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 100% | 100%
Semana 2 |  | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 100% | 100%
Registro de negocio y proceso |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 100% | 100%
Módulo de registro de tipo de negocio |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 100% | 100%
Módulo de registro de tipo de proceso |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 100% | 100%
Medidas y packing |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 100% | 100%
Módulo de registro de tipos de medida de producto |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 100% | 100%
Módulo de registro de Packing |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 100% | 100%
Registro de Ventas |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 100% | 100%
Módulo de registro de la venta en el aplicativo |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 100% | 100%
Información de clientes, sastres y registro de tallas |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
Módulo que recibe información detallada del cliente |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
Módulo de asignación de sastres |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
Módulo de registro de la ficha de medidas por beneficiario |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 100% | 100%
Semana 3 |  | 2026-03-03 | 2026-03-06 | 100% | 100%
Registro de ficha de medidas |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 100% | 100%
Módulo de registro de la ficha de medidas por beneficiario |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 100% | 100%
Control de calidad y distribución |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 100% | 100%
Módulo de control de calidad de producto terminado |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 100% | 100%
Funcionalidades del módulo de proceso de distribución |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 100% | 100%
Ajuste de prenda |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 100% | 100%
Programa de visita de ajuste de prenda |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 100% | 100%
Feedback y ajustes finales |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 100% | 100%
Feedback general y ajustes menores para su aprobación |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 100% | 100%
Cierre de prototipado |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 100% | 100%
Aprobación del prototipo |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 100% | 100%
Construcción |  | 2026-03-09 | 2026-05-15 | 89.47% | 89.47%
Desarrollo Módulo de Inicio de Sesión |  | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 100% | 100%
Pruebas Módulo de Inicio de Sesión |  | 2026-03-11 | 2026-03-20 | 100% | 100%
Ciclo 1 - Pruebas - TIC |  | 2026-03-11 | 2026-03-13 | 100% | 100%
Ciclo 1 - Pruebas - Usuario |  | 2026-03-16 | 2026-03-18 | 100% | 100%
Ciclo 1 - Corrección |  | 2026-03-11 | 2026-03-20 | 100% | 100%
Aceptación de Pruebas |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 100% | 100%
Desarrollo Módulo de Gestión de Usuario de Sistema |  | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 100% | 100%
Pruebas Módulo de Gestión de Usuario de Sistema |  | 2026-03-11 | 2026-03-20 | 100% | 100%
Ciclo 1 - Pruebas - TIC |  | 2026-03-11 | 2026-03-13 | 100% | 100%
Ciclo 1 - Pruebas - Usuario |  | 2026-03-16 | 2026-03-18 | 100% | 0%
Ciclo 1 - Corrección |  | 2026-03-11 | 2026-03-20 | 100% | 100%
Aceptación de Pruebas |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 100% | 100%
Desarrollo Módulo de registro de perfil (cargo del personal) |  | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 100% | 100%
Pruebas Módulo de registro de perfil (cargo del personal) |  | 2026-03-18 | 2026-03-27 | 50% | 50%
Ciclo 1 - Pruebas - TIC |  | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 100% | 100%
Ciclo 1 - Pruebas - Usuario |  | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 100% | 100%
Ciclo 1 - Corrección |  | 2026-03-18 | 2026-03-27 | 0% | 0%
Aceptación de Pruebas |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0% | 0%
Desarrollo Módulo de asignación de accesos por perfil de cargo |  | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 100% | 100%
Pruebas Módulo de asignación de accesos por perfil de cargo |  | 2026-03-18 | 2026-03-27 | 50% | 50%
Ciclo 1 - Pruebas - TIC |  | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 100% | 100%
Ciclo 1 - Pruebas - Usuario |  | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 100% | 100%
Ciclo 1 - Corrección |  | 2026-03-18 | 2026-03-27 | 0% | 0%
Aceptación de Pruebas |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0% | 0%
Desarrollo Módulo de gestión del personal |  | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 100% | 100%
Pruebas Módulo de gestión del personal |  | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 50% | 50%
Ciclo 1 - Pruebas - TIC |  | 2026-03-25 | 2026-03-27 | 100% | 100%
Ciclo 1 - Pruebas - Usuario |  | 2026-03-30 | 2026-04-01 | 100% | 100%
Ciclo 1 - Corrección |  | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 0% | 0%
Aceptación de Pruebas |  | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 0% | 0%
Desarrollo Módulo de registro de parámetros de medidas corporales |  | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 100% | 100%
Pruebas Módulo de registro de parámetros de medidas corporales |  | 2026-04-08 | 2026-04-17 | 100% | 100%
Ciclo 1 - Pruebas - TIC |  | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 100% | 100%
Ciclo 1 - Pruebas - Usuario |  | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 100% | 100%
Ciclo 1 - Corrección |  | 2026-04-08 | 2026-04-17 | 100% | 100%
Aceptación de Pruebas |  | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 100% | 100%
Desarrollo Módulo de registro de talla |  | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 100% | 100%
Pruebas Módulo de registro de talla |  | 2026-04-08 | 2026-04-17 | 0% | 0%
Ciclo 1 - Pruebas - TIC |  | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 100% | 100%
Ciclo 1 - Pruebas - Usuario |  | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 100% | 100%
Ciclo 1 - Corrección |  | 2026-04-08 | 2026-04-17 | 0% | 0%
Aceptación de Pruebas |  | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 0% | 0%
Desarrollo Módulo de registro de tipo de producto |  | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 100% | 100%
Pruebas Módulo de registro de tipo de producto |  | 2026-04-08 | 2026-04-17 | 50% | 50%
Ciclo 1 - Pruebas - TIC |  | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 100% | 100%
Ciclo 1 - Pruebas - Usuario |  | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 100% | 100%
Ciclo 1 - Corrección |  | 2026-04-08 | 2026-04-17 | 0% | 0%
Aceptación de Pruebas |  | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 0% | 0%
Desarrollo Módulo de registro de tipo de negocio |  | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 100% | 100%
Pruebas Módulo de registro de tipo de negocio |  | 2026-04-15 | 2026-04-24 | 100% | 100%
Ciclo 1 - Pruebas - TIC |  | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 100% | 100%
Ciclo 1 - Pruebas - Usuario |  | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 100% | 100%
Ciclo 1 - Corrección |  | 2026-04-15 | 2026-04-24 | 100% | 100%
Aceptación de Pruebas |  | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 100% | 100%
Desarrollo Módulo de registro de tipo de proceso |  | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 100% | 100%
Pruebas Módulo de registro de tipo de proceso |  | 2026-04-15 | 2026-04-24 | 100% | 100%
Ciclo 1 - Pruebas - TIC |  | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 100% | 100%
Ciclo 1 - Pruebas - Usuario |  | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 100% | 100%
Ciclo 1 - Corrección |  | 2026-04-15 | 2026-04-24 | 100% | 100%
Aceptación de Pruebas |  | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 100% | 100%
Desarrollo Módulo de registro de tipos de medida de producto |  | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 100% | 100%
Pruebas Módulo de registro de tipos de medida de producto |  | 2026-04-15 | 2026-04-24 | 0% | 0%
Ciclo 1 - Pruebas - TIC |  | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 100% | 100%
Ciclo 1 - Pruebas - Usuario |  | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 100% | 100%
Ciclo 1 - Corrección |  | 2026-04-15 | 2026-04-24 | 0% | 0%
Aceptación de Pruebas |  | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 0% | 0%
Desarrollo Módulo de registro de Packing |  | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 100% | 100%
Pruebas Módulo de registro de Packing |  | 2026-04-15 | 2026-04-24 | 0% | 0%
Ciclo 1 - Pruebas - TIC |  | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 0% | 0%
Ciclo 1 - Pruebas - Usuario |  | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 0% | 0%
Ciclo 1 - Corrección |  | 2026-04-15 | 2026-04-24 | 0% | 0%
Aceptación de Pruebas |  | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 0% | 0%
Desarrollo Módulo de registro venta |  | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 100% | 100%
Pruebas Módulo de registro venta |  | 2026-04-22 | 2026-04-30 | 50% | 50%
Ciclo 1 - Pruebas - TIC |  | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 100% | 100%
Ciclo 1 - Pruebas - Usuario |  | 2026-04-27 | 2026-04-29 | 100% | 100%
Ciclo 1 - Corrección |  | 2026-04-22 | 2026-04-30 | 0% | 0%
Aceptación de Pruebas |  | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 0% | 0%
Desarrollo Módulo que recibe información detallada del cliente |  | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 100% | 100%
Pruebas Módulo que recibe información detallada del cliente |  | 2026-04-22 | 2026-04-30 | 0% | 0%
Ciclo 1 - Pruebas - TIC |  | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 100% | 100%
Ciclo 1 - Pruebas - Usuario |  | 2026-04-27 | 2026-04-29 | 100% | 100%
Ciclo 1 - Corrección |  | 2026-04-22 | 2026-04-30 | 0% | 0%
Aceptación de Pruebas |  | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 0% | 0%
Desarrollo Módulo de asignación de sastres |  | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 100% | 100%
Pruebas Módulo de asignación de sastres |  | 2026-04-29 | 2026-05-08 | 50% | 50%
Ciclo 1 - Pruebas - TIC |  | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 100% | 100%
Ciclo 1 - Pruebas - Usuario |  | 2026-05-04 | 2026-05-06 | 100% | 100%
Ciclo 1 - Corrección |  | 2026-04-29 | 2026-05-08 | 0% | 0%
Aceptación de Pruebas |  | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 0% | 0%
Desarrollo Módulo de registro de la ficha de medidas por beneficiario |  | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 100% | 100%
Pruebas Módulo de registro de la ficha de medidas por beneficiario |  | 2026-04-29 | 2026-05-08 | 0% | 0%
Ciclo 1 - Pruebas - TIC |  | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 0% | 0%
Ciclo 1 - Pruebas - Usuario |  | 2026-05-04 | 2026-05-06 | 0% | 0%
Ciclo 1 - Corrección |  | 2026-04-29 | 2026-05-08 | 0% | 0%
Aceptación de Pruebas |  | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 0% | 0%
Desarrollo Módulo de control de calidad de producto terminado |  | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 100% | 100%
Pruebas Módulo de control de calidad de producto terminado |  | 2026-05-06 | 2026-05-15 | 0% | 0%
Ciclo 1 - Pruebas - TIC |  | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 0% | 0%
Ciclo 1 - Pruebas - Usuario |  | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 0% | 0%
Ciclo 1 - Corrección |  | 2026-05-06 | 2026-05-15 | 0% | 0%
Aceptación de Pruebas |  | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 0% | 0%
Desarrollo Funcionalidades del módulo de proceso de distribución |  | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 0% | 0%
Pruebas Funcionalidades del módulo de proceso de distribución |  | 2026-05-06 | 2026-05-15 | 0% | 0%
Ciclo 1 - Pruebas - TIC |  | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 0% | 0%
Ciclo 1 - Pruebas - Usuario |  | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 0% | 0%
Ciclo 1 - Corrección |  | 2026-05-06 | 2026-05-15 | 0% | 0%
Aceptación de Pruebas |  | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 0% | 0%
Desarrollo Programa de visita de ajuste de prenda |  | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 0% | 0%
Pruebas Programa de visita de ajuste de prenda |  | 2026-05-06 | 2026-05-15 | 0% | 0%
Ciclo 1 - Pruebas - TIC |  | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 0% | 0%
Ciclo 1 - Pruebas - Usuario |  | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 0% | 0%
Ciclo 1 - Corrección |  | 2026-05-06 | 2026-05-15 | 0% | 0%
Aceptación de Pruebas |  | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 0% | 0%
Desarrollo Funcionalidades Incluidas
Desarrollo Cambio de contraseña al inicio de la primera sesión. |  | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 100% | 100%
Pruebas Cambio de contraseña al inicio de la primera sesión. |  | 2026-04-22 | 2026-04-30 | 100% | 100%
Aprobación Cambio de contraseña al inicio de la primera sesión. |  | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 100% | 100%
Desarrollo Validación de firma de beneficiario |  | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 100% | 100%
Pruebas Validación de firma de beneficiario |  | 2026-04-22 | 2026-04-30 | 0% | 0%
Aprobación Validación de firma de beneficiario |  | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 0% | 0%
Desarrollo ubicación del campo de tipo de entrega |  | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 100% | 100%
Pruebas ubicación del campo de tipo de entrega |  | 2026-04-22 | 2026-04-30 | 0% | 0%
Aprobación ubicación del campo de tipo de entrega |  | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 0% | 0%
Desarrollo subsanación de arreglos |  | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 0% | 0%
Pruebas subsanación de arreglos |  | 2026-04-22 | 2026-04-30 | 0% | 0%
Aprobación subsanación de arreglos |  | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 0% | 0%
Desarrollo inclusión motivo de rechazo en módulo Control de calidad |  | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 100% | 100%
Pruebas inclusión motivo de rechazo en módulo Control de calidad |  | 2026-04-22 | 2026-04-30 | 0% | 0%
Aprobación inclusión motivo de rechazo en módulo Control de calidad |  | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 0% | 0%
Desarrollo opciones de accesos en español |  | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 100% | 100%
Pruebas opciones de accesos en español |  | 2026-04-22 | 2026-04-30 | 100% | 100%
Aprobación opciones de accesos en español |  | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 0% | 0%
Desarrollo Campo de embalaje en el modulo de ventas |  | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 100% | 100%
Pruebas Campo de embalaje en el modulo de ventas |  | 2026-04-22 | 2026-04-30 | 100% | 100%
Aprobación Campo de embalaje en el modulo de ventas |  | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 100% | 100%
Desarrollo Modificación de ubicación de sucursal |  | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 0% | 0%
Pruebas Modificación de ubicación de sucursal |  | 2026-04-29 | 2026-05-08 | 0% | 0%
Aprobación Modificación de ubicación de sucursal |  | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 0% | 0%
Desarrollo Modificación de ubicación de sucursal |  | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 0% | 0%
Pruebas Modificación de ubicación de sucursal |  | 2026-04-29 | 2026-05-08 | 0% | 0%
Aprobación Modificación de ubicación de sucursal |  | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 0% | 0%
Desarrollo cambio de nombre de en detalle de recojo de excedentes |  | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 0% | 0%
Pruebas cambio de nombre de en detalle de recojo de excedentes |  | 2026-04-29 | 2026-05-08 | 0% | 0%
Aprobación cambio de nombre de en detalle de recojo de excedentes |  | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 0% | 0%
Eliminar las pestañas "Registrar usuarios que no existen" y "sustituir beneficiarios" |  | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 0% | 0%
Pruebas Eliminar las pestañas "Registrar usuarios que no existen" y "sustituir beneficiarios" |  | 2026-04-29 | 2026-05-08 | 0% | 0%
Aprobación Eliminar las pestañas "Registrar usuarios que no existen" y "sustituir beneficiarios" |  | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 0% | 0%
Desarrollo cambio de nombre de "packings generados" a "Packing List“ |  | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 0% | 0%
Pruebas cambio de nombre de "packings generados" a "Packing List“ |  | 2026-04-29 | 2026-05-08 | 0% | 0%
Aprobación cambio de nombre de "packings generados" a "Packing List“ |  | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 0% | 0%
Desarrollo Funcionalidades Adicionales
Desarrollo Carga masiva de cuadro de medidas de prenda terminada |  | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 0% | 0%
Pruebas Carga masiva de cuadro de medidas de prenda terminada |  | 2026-05-06 | 2026-05-15 | 0% | 0%
Aprobación Carga masiva de cuadro de medidas de prenda terminada |  | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 0% | 0%
Desarrollo Aprobaciones de cuadro de medidas de prenda terminada. |  | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 0% | 0%
Pruebas Aprobaciones de cuadro de medidas de prenda terminada. |  | 2026-05-06 | 2026-05-15 | 0% | 0%
Aprobación Aprobaciones de cuadro de medidas de prenda terminada. |  | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 0% | 0%
Desarrollo Carga masiva de cuadro de ubicación de tallas por medida corporal |  | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 0% | 0%
Pruebas Carga masiva de cuadro de ubicación de tallas por medida corporal |  | 2026-05-06 | 2026-05-15 | 0% | 0%
Aprobación Carga masiva de cuadro de ubicación de tallas por medida corporal |  | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 0% | 0%
Desarrollo Aprobaciones de cuadro de ubicación de tallas por medida corporal |  | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 0% | 0%
Pruebas Aprobaciones de cuadro de ubicación de tallas por medida corporal |  | 2026-05-06 | 2026-05-15 | 0% | 0%
Aprobación Aprobaciones de cuadro de ubicación de tallas por medida corporal |  | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 0% | 0%
Desarrollo Offline de la carga de beneficiarios para que el sastre tome medidas. |  | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 0% | 0%
Pruebas Offline de la carga de beneficiarios para que el sastre tome medidas. |  | 2026-05-13 | 2026-05-22 | 0% | 0%
Aprobación Offline de la carga de beneficiarios para que el sastre tome medidas. |  | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 0% | 0%
Desarrollo Offline de la toma de medidas |  | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 0% | 0%
Pruebas Offline de la toma de medidas |  | 2026-05-22 | 2026-06-01 | 0% | 0%
Aprobación Offline de la toma de medidas |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 0% | 0%
Desarrollo Pantalla de medidas corporales solo por medida y no consolidando todas las medidas. |  | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 0% | 0%
Pruebas Pantalla de medidas corporales solo por medida y no consolidando todas las medidas. |  | 2026-05-27 | 2026-06-05 | 0% | 0%
Aprobación Pantalla de medidas corporales solo por medida y no consolidando todas las medidas. |  | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0% | 0%
Desarrollo Agregar botones de aprobar y rechazar (cualitativo y medidas) |  | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 0% | 0%
Pruebas Agregar botones de aprobar y rechazar (cualitativo y medidas) |  | 2026-05-27 | 2026-06-05 | 0% | 0%
Aprobación Agregar botones de aprobar y rechazar (cualitativo y medidas) |  | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0% | 0%
Desarrollo Diseño de consulta de proyecto |  | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 0% | 0%
Pruebas Diseño de consulta de proyecto |  | 2026-05-27 | 2026-06-05 | 0% | 0%
Aprobación Diseño de consulta de proyecto |  | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0% | 0%
Desarrollo Notificaciones de aprobaciones si una prenda está rechazada |  | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 0% | 0%
Pruebas Notificaciones de aprobaciones si una prenda está rechazada |  | 2026-06-03 | 2026-06-12 | 0% | 0%
Aprobación Notificaciones de aprobaciones si una prenda está rechazada |  | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 0% | 0%
Desarrollo Cambio de color en estado en proceso en control de calidad |  | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 0% | 0%
Pruebas Cambio de color en estado en proceso en control de calidad |  | 2026-06-03 | 2026-06-12 | 0% | 0%
Aprobación Cambio de color en estado en proceso en control de calidad |  | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 0% | 0%
Desarrollo Envio de correo a operador logistico |  | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 0% | 0%
Pruebas Envio de correo a operador logistico |  | 2026-06-03 | 2026-06-12 | 0% | 0%
Aprobación Envio de correo a operador logistico |  | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 0% | 0%
Desarrollo Envio de correo a operador logistico |  | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 0% | 0%
Pruebas Envio de correo a operador logistico |  | 2026-06-03 | 2026-06-12 | 0% | 0%
Aprobación Envio de correo a operador logistico |  | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 0% | 0%
Desarrollo Cambio de estado en el modulo de excedentes |  | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 0% | 0%
Pruebas Cambio de estado en el modulo de excedentes |  | 2026-06-03 | 2026-06-12 | 0% | 0%
Aprobación Cambio de estado en el modulo de excedentes |  | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 0% | 0%
Desarrollo Envio de notificación al registrar un faltante |  | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 0% | 0%
Pruebas Envio de notificación al registrar un faltante |  | 2026-06-03 | 2026-06-12 | 0% | 0%
Aprobación Envio de notificación al registrar un faltante |  | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 0% | 0%
Pase a Producción |  | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 0% | 0%
Preparacion Final | TIC | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 0% | 0%
Marcha Blanca |  | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 0% | 0%
Cierre - Go Live |  | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0% | 0%